Отчет

о реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»

В соответствии с протоколом заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по конкурсным отборам от 13.06.2019 №5 на предоставление в 2019 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей» в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Центр психолого-педагогической и социальной поддержки» (далее – ГБУ ВО «ЦППиСП») признан победителем конкурсного отбора. По итогам отбора учреждению выделена субсидия в размере 7 735,37 тыс. рублей на создание и организацию работы региональной сети консультационных пунктов по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) и гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей.

Цель проекта – создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

В июне 2019 года начата реализация регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на территории Владимирской области. Создана региональная сеть консультационных пунктов (21 консультационный пункт) на базе ГБУ ВО «ЦПППиСП» и 2-х филиалов, государственного автономного образовательного учреждения Владимирской области «Владимирский институт развития образования им. Л.И. Новиковой» (далее – ВИРО), ГКУ ВО «Центр содействия семейному воспитанию и постинтернатного сопровождения» и муниципальных образовательных организаций.

ГБУ ВО «ЦППиСП» заключены 14 соглашений с муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования, о создании консультационных пунктов.

С целью создания и устойчивого функционирования региональной сети консультационных пунктов ГБУ ВО «ЦППиСП» разработаны Положение о консультационном пункте, должностные инструкции специалистов консультационных пунктов, «дорожная карта» по реализации проекта, которые утверждены приказом директора ГБУ ВО «ЦППиСП» от 15.05.2019 № 118-од.

Определен состав педагогов, оказывающих консультационные услуги. В 2019 году работу пунктов обеспечивает 71 специалист: 41 педагог-психолог; 14 учителей-логопедов; 7 учителей-дефектологов, 4 социальных педагога, 2 юриста, 3 учителя.

В соответствии с концепцией проекта для специалистов были организованы курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования с целью совершенствования профессиональных компетенций обучающихся, оказывающих консультационную, методическую и психолого-педагогическую поддержку родителям (законным представителям) детей с разными образовательными потребностями, а также лицам, желающим принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках профессионального стандарта «Специалист в области воспитания». Обучение на курсах прошли 57 человек (80%).

Основными проблемами, обсуждаемыми в ходе консультаций у педагога-психолога, как правило, были вопросы, касающиеся детско-родительских отношений, гармоничного стиля воспитания, налаживания доверительных связей между детьми и взрослыми, возрастных особенностей развития детей, адаптации детей к образовательным организациям, личностного профессионального самоопределения подростков. К учителю-дефектологу, учителю-логопеду, социальному педагогу чаще всего обращались по вопросам трудностей в обучении, особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья.

Выездные консультации в основном проводились в сельских поселениях. Продолжительность таких консультаций была, как правило, больше 45 минут, т.к. родители (законные представители) иногда впервые имели возможность получить индивидуальную консультацию специалистов и старались решить ряд вопросов за одно обращение.

В период реализации проекта проводилась информационная кампания о работе консультационных пунктов. На сайтах департамента образования администрации области, ГБУ ВО «ЦППиСП», управлений образования, образовательных организаций созданы соответствующие разделы о деятельности консультационных пунктов, об условиях получения консультации в удобной форме, порядке предварительной записи, о консультантах, о местонахождении, контактах и др. В консультационных пунктах оформлены стенды (баннеры), на которых также размещена информация об услугах и порядке их предоставления.

Кроме того, ГБУ ВО «ЦППиСП» выпущены информационные листы, брошюры, буклеты: «Предоставление психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей», «Что делать, если…?», «Конфликт в семье. Как это пережить?», «Десять ключей успешного воспитания», «Проблемы речевого развития детей дошкольного возраста: справимся всей семьей», «Традиции семьи. Воспитательный потенциал совместных видов деятельности».

По итогам реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» оказано 21305 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) и гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей.

При оказании услуг специалистами проводился мониторинг качества выполнения услуг (анкетирование). Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической, консультативной помощи родителям, составила 100%.

Реализуемая концепция оказания консультационных услуг родителям (законным представителям), гражданам, желающим принять ребенка на воспитание в свою семью, показала свою эффективность. По мере реализации проекта отмечено увеличение желающих получить консультацию.

В 2020 году планируется продолжить работу по обеспечению функционирования созданной сети (в соответствии с приказом Минпросвещения России от 11.11.2019 №599 ГБУ ВО «ЦППиСП» включен в перечень юридических лиц-победителей конкурсного отбора на предоставление в 2020 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий на реализацию мероприятия федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»).

Кроме того, продолжено создание филиальной сети ГБУ ВО «ЦППиСП». В 2019 году открыт Кольчугинский филиал, в 2020 году будут открыты филиалы в Ковровском и Александровском районах.

В целях повышения эффективности проводимой работы департаментом образования администрации области ГБУ ВО «ЦППиСП» рекомендовано:

- продолжить проведение обучающих мероприятий для специалистов консультационных пунктов;

- организовать проведение информационной кампании с целью увеличения охвата родителей (законных представителей) консультационными услугами;

- обеспечить продвижение федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей «Растимдетей.рф» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель директора департамента	Е.В. Запруднова

Китаева Наталья Анатольевна

42 00 39